ELITE COLLECTION  ·  elitecollections.qa

مهام فريق التطوير

تهيئة الموقع لمحركات البحث والمساعدات الذكية

الموقع مبني بأنجولار ويعمل بالكامل في المتصفح. البنية التقنية للتهيئة مكتوبة فعلاً وبمستوى جيد، لكنها غير مرئية لأي زاحف لأنها تُنفَّذ بعد تشغيل جافاسكربت. أغلب المهام أدناه ليست بناءً من الصفر بل توصيل ما هو موجود.

قبل البدء:  مهام المرحلة 1 لا تحتاج أي مدخلات من العميل ويمكن أن تبدأ اليوم، عدا 1.2 و1.6. باقي المراحل تعتمد على نموذج تأكيد البيانات المرسل للعميل. المدد تقديرية لمطوّر واحد.

المرحلة 1  إيقاف النزيف     الأسبوع الأول

بنود قصيرة وأثرها فوري. لا تحتاج قرارات معمارية.

| 1.1 | وسوم المشاركة الثابتة في index.html أي رابط يُرسَل على واتساب أو تويتر أو لينكدإن يظهر الآن بلا صورة وبنص واحد مكرر لكل المنتجات. السبب أن وسوم og: تُكتب بجافاسكربت وزواحف السوشال لا تشغّلها. تم التحقق بـ curl -A "facebookexternalhit/1.1" والنتيجة صفر وسوم. المطلوب مرحلياً: وسوم og:title og:description og:image og:url twitter:card ثابتة في ملف الـ index مع صورة منتج حقيقية بمقاس 1200×630. الصورة الحالية الافتراضية لوجو بحجم 22 كيلوبايت ويظهر مشوهاً على بطاقة عريضة. الحل الجذري في 2.1. الملفات: client/projects/client-web/src/index.html معيار القبول: مشاركة الرابط على واتساب تُظهر صورة وعنواناً صحيحين. التقدير: نصف يوم الأولوية: عالية |
| --- | --- |

| 1.2 | إزالة الأرقام المؤقتة المنشورة +974 4XXX XXXX ظاهر مرتين على صفحة التواصل تحت دعوة للاتصال والواتساب. يُستبدل بالرقم الذي يصل من نموذج العميل. الملفات: client/projects/client-web/src/app/i18n/strings.ts معيار القبول: لا يوجد أي نص فيه XXX على أي صفحة منشورة. التقدير: ساعة يعتمد على: نموذج العميل |
| --- | --- |

| 1.3 | تحويل 301 من www إلى النطاق الأصلي www.elitecollections.qa يرجع 200 ويقدّم الموقع كاملاً بدل التحويل. وبما أن خدمة التهيئة تبني الرابط القانوني من location.origin، فنسخة الـ www تضع رابطاً قانونياً يشير لنفسها. النتيجة محتوى مكرر حقيقي على نطاقين. الملفات: إعدادات nginx — راجع docs/09-nginx-https.md معيار القبول: طلب على www يرجع 301 إلى النطاق الأصلي. التقدير: ساعة |
| --- | --- |

| 1.4 | ضغط ملفات جافاسكربت وتفعيل التخزين المؤقت main.js يُقدَّم بحجم 498 كيلوبايت بدون ضغط. صفحة الـ HTML مضغوطة بـ gzip لكن gzip_types في إعدادات nginx لا تشمل application/javascript. إضافة النوع توفر نحو 75 بالمئة من الحجم. كذلك لا يوجد Cache-Control على الملفات المُهشَّرة، فكل زيارة متكررة تعيد تحميل نصف ميجابايت. الأسماء مُهشَّرة أصلاً فتستحق max-age=31536000, immutable. الملفات: إعدادات nginx معيار القبول: رأس الاستجابة يحمل Content-Encoding: gzip وCache-Control على ملفات js وcss. التقدير: ساعة ملاحظة: أعلى مكسب سرعة مقابل أقل جهد |
| --- | --- |

| 1.5 | صفحة 404 حقيقية أي رابط غير موجود يرجع 200 مع هيكل التطبيق. جوجل يصنفها صفحات وهمية ويهدر عليها ميزانية الزحف وقد يفهرس روابط لا وجود لها. معيار القبول: رابط غير موجود يرجع رمز 404 مع صفحة خطأ مفيدة فيها روابط للتصفح. التقدير: نصف يوم |
| --- | --- |

| 1.6 | توحيد رسالة الأصل عبر الموقع الموقع ينشر ثلاث قصص أصل متناقضة في وقت واحد: الفوتر يقول «حرفيون عرب لصناعة الجلود» ثم في السطر التالي مباشرة «يُصنع حسب الطلب في إيطاليا»، وصفحة المنتج تقول Origin: Doha, Qatar، وملف الـ index يقول صناعة يدوية في الدوحة. بعد وصول قرار العميل في بلد المنشأ، تُوحَّد كل هذه المواضع. الملفات: strings.ts · index.html · brand.config.json · footer.component.ts · product.component.ts معيار القبول: لا يوجد تناقض في وصف الأصل على أي صفحة أو وسم. التقدير: نصف يوم يعتمد على: قرار العميل |
| --- | --- |

| 1.7 | حذف النصوص الميتة من strings.ts يحتوي الملف على قصة قديمة غير مستخدمة عن ستة عقود ورعاية ملكية سعودية عام 1995 وحرفي يعمل منذ 30 عاماً، وكلها تناقض تأسيس 2018. وفيه بيانات اتصال سعودية +966 11 XXX XXXX وadvisors@elitecollection.sa. غير معروضة حالياً لكن بقاؤها خطر عند أي تعديل مستقبلي. الملفات: client/projects/client-web/src/app/i18n/strings.ts — أسطر 377 إلى 452 معيار القبول: لا توجد نصوص غير مستخدمة تناقض هوية العلامة. التقدير: ساعة |
| --- | --- |

المرحلة 2  فتح مصادر الزيارات     الأسبوعان الثاني والرابع

هنا العائد الحقيقي. البندان الأولان أعلى أثر في الخطة كلها.

| 2.1 | تفعيل التصيير من الخادم أو التوليد المسبق الموقع أنجولار يعمل في المتصفح بالكامل، بلا SSR ولا prerender. ملف seo.service.ts مكتوب باحتراف: روابط قانونية صحيحة، ووسوم مشاركة، وبيانات منظمة، وتنظيف معاملات الرابط، وإعادة كتابة عند تبديل اللغة. لكن كل هذا يُنفَّذ بعد تشغيل جافاسكربت. تفعيل SSR يجعل هذا العمل الموجود مرئياً فوراً لجوجل وواتساب والمساعدات الذكية بدون إعادة كتابته. البديل الأخف: توليد مسبق لصفحات المنتجات والمجموعات وقت البناء. الملفات: client/angular.json · إضافة @angular/ssr معيار القبول: curl بمعرّف زاحف يُرجع العنوان والوصف والوسوم والبيانات المنظمة الصحيحة لكل صفحة. التقدير: 3 إلى 5 أيام الأولوية: الأعلى في الخطة |
| --- | --- |

| 2.2 | مسار /ar/ حقيقي مع hreflang اللغة محفوظة في localStorage فقط. لا يوجد رابط للنسخة العربية إطلاقاً، فجوجل لا يستطيع فهرسة أي محتوى عربي، والعميل لا يستطيع مشاركة رابط عربي. المكسب كبير لأن المحتوى العربي مكتوب فعلاً: فحص الـ API أظهر 35 من 36 وصف منتج بالعربي جاهزاً في قاعدة البيانات وغير مرئي لأي محرك بحث. المطلوب فتح المسار لا كتابة محتوى. يشمل: بادئة مسار للغة، ووسوم hreflang متبادلة، وإضافة البدائل في السايت ماب، وضبط lang وdir من المسار لا من التخزين المحلي. الملفات: app.routes.ts · locale.service.ts · seo.service.ts · sitemap.route.js معيار القبول: /ar/collection يفتح مباشرة بالعربي، ويحمل hreflang متبادلاً مع النسخة الإنجليزية، وموجود في السايت ماب. التقدير: 4 إلى 6 أيام الأولوية: الأعلى بعد 2.1 |
| --- | --- |

| 2.3 | بيانات منظمة للنشاط المحلي صفحة التواصل تعرض عنواناً وساعات دوام وهاتفاً ولا تحمل أي بيانات منظمة إطلاقاً. المطلوب LocalBusiness أو Store لكل فرع يستقبل عملاء، مع openingHoursSpecification وgeo وsameAs لحسابات التواصل. ملاحظة مهمة: جدول pos_branches يحتوي أصلاً على الاسم التجاري والعنوان بالعربي والإنجليزي والهاتف والسجل التجاري لكل فرع، لكنه مبني لفواتير الكاشير وغير موصول بالموقع. يمكن البناء عليه بعد تأكيد العميل لدقة بياناته. الملفات: contact.component.ts · migration 027_pos_branches.sql معيار القبول: أداة اختبار النتائج الغنية من جوجل تقبل البيانات لكل فرع بلا أخطاء. التقدير: يوم إلى يومين يعتمد على: بيانات الفروع والدوام |
| --- | --- |

| 2.4 | ربط أدوات القياس إنشاء وربط Google Search Console وBing Webmaster Tools ورفع السايت ماب، ومساعدة العميل في توثيق بطاقة النشاط على جوجل. بدون هذه نعمل بلا قياس. معيار القبول: السايت ماب مقبول في Search Console وبدأ تسجيل بيانات الفهرسة. التقدير: نصف يوم |
| --- | --- |

| 2.5 | دعم صفحات السياسات نظام السياسات مبني بالكامل: محرر في الأدمن، وحقول عربية وإنجليزية، ومسار /policy/:handle، وربط تلقائي بالسايت ماب والفوتر. لكن GET /api/policies يرجع قائمة فارغة. لا يحتاج تطويراً. المطلوب من فريق التطوير فقط التأكد أن الروابط في الفوتر تشير للسياسات بعد نشرها بدل توجيهها كلها لصفحة التواصل. الملفات: footer.component.ts معيار القبول: روابط الفوتر تصل لصفحات السياسات الفعلية. التقدير: ساعتان يعتمد على: كتابة المحتوى |
| --- | --- |

المرحلة 3  النمو     الشهر الثاني

بعد أن يصبح الموقع مقروءاً ومفهرساً، هنا نجعله يرتّب فعلاً.

| 3.1 | روابط منتجات مقروءة بدل المعرّفات الرابط الحالي /product/b9b343a8-443a-4874-aca8-4528b6ae4f5b بلا أي قيمة بحثية وشكله سيئ عند المشاركة. الخبر الجيد: حقل slug موجود أصلاً في جدول المنتجات بقيد UNIQUE (tenant_id, slug) وكذلك sku، لكنهما غير مكشوفين في الـ API العام. المطلوب كشفهما وتغيير المسار مع تحويل 301 من الروابط القديمة. أرخص بكثير مما يبدو، ولا يحتاج هجرة قاعدة بيانات. الملفات: products.route.js · app.routes.ts · product.component.ts · sitemap.route.js معيار القبول: /product/luxe-kids-arabic-sandal يعمل، والرابط القديم يحوّل إليه بـ 301. التقدير: يومان |
| --- | --- |

| 3.2 | إعادة كتابة العناوين والأوصاف الحالي بلا كلمات بحث وبلا موقع جغرافي: عنوان منتج Luxe Kids ¦ Elite Collection ولا أحد يبحث عن هذه العبارة. وعنوان تصنيف Men ¦ Elite Collection ووصفه Men from Elite Collection. Explore 40 refined pieces. وهي جملة ركيكة نحوياً ومولّدة آلياً. كذلك: لا يوجد وسم h1 على الصفحة الرئيسية إطلاقاً، وصورة واحدة بلا نص بديل. الملفات: strings.ts · seo.service.ts · home.component.html معيار القبول: كل صفحة لها عنوان فريد يحمل نوع المنتج والدولة، وh1 واحد. التقدير: يومان يعتمد على: كلمات العميل المفتاحية |
| --- | --- |

| 3.3 | إكمال البيانات المنظمة للمنتج الموجود أساسي فقط. الناقص: sku, priceValidUntil, shippingDetails, hasMerchantReturnPolicy, itemCondition, color, size. بدونها لا نتائج غنية ولا أهلية لجوجل للتسوق. يُضاف كذلك BreadcrumbList لمسار التنقل الظاهر، وItemList لصفحات المجموعات، وتوسيع CollectionPage الحالي وهو حالياً اسم ورابط فقط. الملفات: product.component.ts · collection.component.ts معيار القبول: أداة النتائج الغنية تقبل Product وBreadcrumbList بلا تحذيرات. التقدير: يومان يعتمد على: سياسات الشحن والإرجاع |
| --- | --- |

| 3.4 | إصلاح السايت ماب السايت ماب مبني من قاعدة البيانات بشكل نظيف لكن ينقصه: بدائل hreflang، ووسوم image:image للصور الموجودة أصلاً. كما أن /collection/all-products مستثنى منه بينما هو أكثر رابط داخلي مرتبط به، أربع مرات في الفوتر. إشارة متناقضة. الملفات: server/routes/sitemap.route.js معيار القبول: السايت ماب يحوي البدائل اللغوية والصور، وبلا استثناءات متناقضة مع الروابط الداخلية. التقدير: نصف يوم |
| --- | --- |

| 3.5 | إصلاح روابط الفوتر وبناء صفحتين جديدتين الفوتر فيه أربعة عشر رابطاً تؤدي إلى أربع وجهات فقط: دليل المقاسات ودليل العناية والإرجاع والحجز كلها تذهب لصفحة التواصل. المطلوب صفحتان حقيقيتان لدليل المقاسات ودليل العناية، وهما بالضبط نوع الصفحات المعلوماتية التي ترتّب في البحث ويستشهد بها الذكاء الاصطناعي. الملفات: footer.component.ts · مسارات وصفحات جديدة معيار القبول: لا يوجد رابطان بنصين مختلفين يؤديان لنفس الوجهة. التقدير: 3 أيام يعتمد على: محتوى الأدلة |
| --- | --- |

| 3.6 | إصلاحات محتوى صغيرة حقول leather وstyle وtag فارغة في 36 منتجاً من 36. فلاتر صفحة المجموعة تعتمد عليها فهي تُصفّي على لا شيء، وقالب وصف المنتج مكتوب {name} in {leather} فيخرج ناقصاً. كذلك: خطأ جمع في «1 PIECES»، وتصنيف «classic» بحروف صغيرة بين تصنيفات بأحرف كبيرة، ونصوص أكورديون الشحن والمقاسات ثابتة في الكود وتتحدث عن تفصيل حسب الطلب وشهادة موقعة من الحرفي على صندل أطفال بـ 800 ريال. الملفات: strings.ts · collection.component.html · بيانات الكتالوج في الأدمن معيار القبول: الفلاتر تعمل فعلياً، ولا أخطاء جمع أو تنسيق ظاهرة. التقدير: يوم يعتمد على: قوائم الجلود والطُرُز |
| --- | --- |

| 3.7 | مراجعات عامة على صفحة المنتج نظام المراجعات موجود لكنه خاص بالكامل، والنص يقول للعميل صراحة إن رأيه لن يُنشر. مراجعة واحدة منشورة تفتح حقل aggregateRating الذي يعرض النجوم في نتيجة البحث ويرفع نسبة النقر بشكل ملموس. يحتاج قراراً من العميل أولاً: هل يريد نشر المراجعات مع مراجعة إدارية قبل النشر. الملفات: product-reviews.route.js · product.component.ts معيار القبول: مراجعة معتمدة تظهر على الصفحة وتنعكس في البيانات المنظمة. التقدير: 3 أيام يعتمد على: قرار العميل |
| --- | --- |

كل الأرقام والملاحظات في هذا الملف مبنية على فحص مباشر للموقع المنشور وقاعدة بياناته العامة ومستودع الكود، لا على تقدير.